## Slide 1: ¿cómo programar?

## Slide 2: a) Definición
La programación pastoral es un conjunto orgánico de metas y actividades, que se elabora a partir de un objetivo específico para un periodo determinado (un año) especificando responsables de cada actividad, fecha, lugar y recursos.

## Slide 3
El riesgo es tener una programación que sea un conjunto de actividades sueltas, sin coordinación, que demandan mucho trabajo y dedicación, que ocupan la mayor parte del tiempo y que mantienen ocupada a la gente por períodos más menos largos de tiempo pero sin procesos.
Por eso, lo que se pretende en la programación es pasar de una pastoral de actividades a una pastoral de procesos. Un proceso es un conjunto de acciones coordinadas lógicamente para que produzcan un determinado cambio en la realidad.

## Slide 4
Las actividades que de por sí se realizan durante el año, no es necesario ni conveniente que se plasmen en la programación, sólo en el calendario parroquial.

## Slide 5: b) Funciones
Con la programación se:
• hace factible el plan diocesano de pastoral,
• concretizan los objetivos,
• aplican las políticas y las estrategias,
• ordena y racionaliza el trabajo, dando una secuencia lógica a las actividades.

## Slide 6: c) Responsables de su elaboración
Cada comisión o dimensión pastoral elabora su propia programación con los integrantes que conforman el equipo;
lo mismo hacen los equipos decanales y parroquiales partiendo del objetivo específico, políticas y estrategias de su pastoral y considerando las orientaciones pastorales del año, el curso diocesano de acción pastoral y atendiendo a las sugerencias e indicaciones de la respectiva comisión diocesana.

## Slide 7
La programación no se hace solo por el párroco o sacerdote coordinador, ni solo por el laico coordinador o algún miembro del equipo, debe ser resultado de un discernimiento del equipo que exprese su sentir para que asuman su compromiso desde el inicio.

## Slide 8: c) Ficha de la programación pastoral
Pastoral________________________
Objetivo________________________
Metas | Actividades o Pasos | Responsable | Fecha | Lugar | Recursos

## Slide 9: d) Pasos para elaborar el programa pastoral
1. Convocar a todos los miembros del equipo.
2. Identificar los principales desafíos del propio grupo o equipo pastoral, a partir de la evaluación pastoral que se realizó al concluir el año pastoral y analizando las necesidades y desafíos de la propia pastoral.
3. En la parte superior de la ficha se escribe la pastoral a la que hace referencia el programa. Por ejemplo: Profética, Litúrgica, Social, Juvenil, etc.; después se escribe el objetivo específico de cada pastoral, el cual se toma del Plan Diocesano de Pastoral.
4. De acuerdo a los desafíos pastorales que se identificaron se elaboraran las metas, las cuales son las partes en que se divide el objetivo específico para que llegue a ser operativo y surgen sobre todo de las políticas y estrategias que señala el V Plan Diocesano de Pastoral para cada pastoral. Al redactar la meta se anota el evento o suceso final, señalando el resultado que se espera alcanzar teniendo presente los siguientes criterios:

## Slide 10
4.1 Considerar primero el Objetivo general con sus políticas y estrategias, especialmente las que se refieran a la propia pastoral.
4.2 Tomar en cuenta las políticas y estrategias que acompañan al objetivo específico de la propia pastoral que respondan a las necesidades y desafíos pastorales.
4.3 Elaborar la metas de acuerdo a las cinco dimensiones del curso diocesano de acción pastoral: integración y organización, formación y capacitación, espiritualidad, misión y vocacional. Por lo que se leerá y se tendrá en cuenta lo que se señala en cada año pastoral del curso diocesano de acción pastoral.
4.4 Según sea el caso se pueden añadir otro tipo de metas para responder a eventos de la Iglesia universal, de la diócesis o para otros desafíos propios.
4.5 La meta ha de ser clara, precisa, que se pueda evaluar.
4.6 Se anotan en orden los resultados que han de alcanzarse en el año.
4.7 La meta se redacta a partir de un verbo en infinitivo.

## Slide 11
5. En el espacio de actividades o pasos se señalan las acciones que se realizarán lógicamente para alcanzar la meta, es decir, nos permiten llegar al resultado propuesto. Las actividades se redactan a partir de un verbo en gerundio. Estas actividades pueden ser de preparación, de ejecución y de evaluación.
5.1. Son actividades de preparación, por ejemplo:
•Invitando de los expositores.
•Seleccionando los participantes.
•Invitando a los participantes.
•Elaborando materiales, etc.
5.2 Las actividades de ejecución pueden ser varias:
•Realizando tres cursos o dos retiros espirituales.
O una sola:
•Realizando un estudio o un retiro espiritual.
5.3 Las actividades de evaluación incluyen por lo menos la evaluación que hacen quienes participaron como beneficiarios o destinatarios de la acción o acciones que desencadenó el cumplimiento de la meta; y la evaluación del equipo que llevó la dirección de la acción. Sin acciones evaluativas no es posible aprender y mejorar la experiencia.

## Slide 12
6. A cada actividad se le señalan los responsables, las fechas y el lugar donde se llevará a cabo la actividad.
7. Se anotan también los recursos que se utilizarán: materiales, etc. No es correcto señalar de manera general, como por ejemplo muchos escriben solo: materiales o humanos, esto provoca ambigüedad y se queda sin concretizar, por eso es necesario indicar los recursos básicos o esenciales que se ocuparán como por ejemplo indicar el documento a trabajar, que ficha de trabajo o guía de estudio, o bien si la actividad es un retiro pedir la Biblia y cuaderno, etc.

## Slide 13: e) Ejemplo de un Programa pastoral
1. Ejemplo de una meta:
Crear el equipo parroquial de Nueva Evangelización que imparta el kerigma
Esta meta es muy clara, concreta y evaluable. Hay otro tipo de metas no tan concretas, que para evaluarlas hay que fijarse en las actividades propuestas. Por ejemplo:
Fortalecer la espiritualidad de los miembros del equipo de Nueva Evangelización parroquial
Para la elaboración de las metas del programa hay que tener presente el objetivo específico y las políticas y estrategias que se elaboraron. Por ejemplo, para la pastoral profética el objetivo y una de las políticas y algunas estrategias son:

## Slide 14
Objetivo: Fortalecer la Pastoral Profética en sus dimensiones, propiciando el encuentro con Cristo, mediante procesos integrales, graduales y sistemáticos de formación para asumir el compromiso misionero a ejemplo de María.
Política de Nueva Evangelización
Renovar los equipos de evangelización
Estrategias:
a)Seleccionando agentes que sean ejemplo de vida eucarística y misionera.
b)Creando equipos de Nueva Evangelización (kerigma) y formando a sus miembros.
c)Fortaleciendo la espiritualidad de los miembros de la Nueva Evangelización
Como nos podemos dar cuenta las metas que se tomaron como ejemplo brotaron del objetivo específico, la política y las estrategias que hacen referencia al tema de la Pastoral Profética y a la dimensión de Nueva Evangelización.

## Slide 15
IGLESIA SINODAL EN MISIÓN
AÑO DE LA ESPERANZA 2024 – 2025
Pastoral Profética
Objetivo: Fortalecer la Pastoral Profética en sus dimensiones, propiciando el encuentro con Cristo, mediante procesos integrales, graduales y sistemáticos de formación para asumir el compromiso misionero a ejemplo de María.
 | Metas | Actividades | Responsable | Fecha | Lugar | Recursos
INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN La organización parroquial, decanal y diocesana se adapta al V Plan. Se integran nuevos miembros a los equipos, entre ellos niños, adolescentes y jóvenes. | 1. Crear el equipo parroquial de Nueva Evangelización que imparta el kerigma | 1.1 Invitando a algunas personas a integrarse al equipo especialmente a quienes han vivido una evangelización 1.2. Pidiendo asesoría a la dimensión diocesana de Nueva Evangelización 1.3. Realizando una reunión de información y organización 1.4. Evaluando la creación del equipo de Nueva Evangelización | Sacerdote Coordinador y Laico Coordinador de P. Profética Sacerdote Coordinador y Laico Coordinador de P. Profética Sacerdote Coordinador y Laico Coordinador de P. Profética Sacerdote Coordinador y Equipo de Pastoral Profética parroquial | Nov 1-15 Nov 1-15 17 Nov 7:00 pm 19 Nov | Parroquia Área Pequeñas comunidades Parroquia del Coordinador Diocesano Salón Parroquial Notaría | Folletos de información Entrevista personal Subsidios de temas y otros recursos Dinámica de motivación Biblia Cuaderno Notas de la reunión

## Slide 16
Esta meta se refiere a la primera dimensión de integración y organización; faltarían metas por cada una de las otras dimensiones: formación y capacitación, espiritualidad, misión y vocacional.